**Statustabelle**

| Name der Schule: Sekundarschule Stemweder-Berg BR: Detmold NW: 1 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thema des Entwicklungsvorhabens: Individuelle Lernzeiten mit Unterstützung von digitalen Medien für den Jahrgang 7 | | | | | | | | | | |
| Ziele des  Entwicklungsvorhabens | **Stand Projektbeginn  Herbst 2016** | | **Zwischenstand  Winter 2017/2018** | | | | **Stand Projektende  Sommer 2019** | | | |
| In Planung | In Teilen  umgesetzt | Noch nicht umgesetzt | In Planung | In Teilen  umgesetzt | Umgesetzt | Noch nicht umgesetzt | In Planung | In Teilen  umgesetzt | Umgesetzt |
| Ziel 1:  Die jeweiligen Fachlehrkräfte erstellen individualisierte Arbeitsmaterialien.  Die SchülerInnen arbeiten mit eigenen Tablets. | Die Anschaffung der Tablets wird organisiert. | Die Ausstattung der Schule mit WLAN etc. ist z.T. umgesetzt. |  | Individualisierte Lernaufgaben werden entworfen und hergestellt. | Individualisierte Lernaufgaben werden in Teilen umgesetzt. | Alle SchülerInnen verfügen über ein Tablet. Die technische Ausstattung ist abgeschlossen.  Individualisierte Lernaufgaben werden eingesetzt. |  |  |  |  |
| Ziel 2:  Evaluations- und Feedbackbögen sind entwickelt und zeigen eine qualitative Verbesserung der Lernzeiten. | Eine Evaluation zum Ist-Zustand wird erarbeitet. |  |  | Evaluation zur Zufriedenheit der SchülerInnen mit dem Einsatz der Tablets  SWOT-Analyse zu den Lernzeiten |  | Evaluation zum Ist-Zustand ist durchgeführt.  Evaluation zum Einsatz der Tablets ist durchgeführt.  SWOT-Analyse ist durchgeführt. |  |  |  |  |
| Ziel 3:  Geeignete Organisationsformen sind vereinbart und in den Stundenplan integriert. |  |  |  | Regeln und Rituale für die Lernzeiten werden entwickelt. Ein fester Ablaufplan ist das Ziel. |  | Ein fester Ablaufplan für die Lernzeiten wird eingehalten. Die Lernzeiten liegen im Band. |  |  |  |  |
| Ziel 4:  Die Ergebnisse sind evaluiert und in den Schulgremien bekannt sowie im Schulprogramm verankert. |  |  |  |  |  | Die Ergebnisse sind bekannt, im Kollegium kommuniziert und Anpassungen bzw. Verbesserungen sind vorgenommen worden. |  | Die Verankerung im Schulprogramm wird erarbeitet. |  |  |
| Anmerkungen | | | | | | | | | | |

Diese Beschreibung (Titel, Untertitel, Text, etc. – Abweichungen sind gekennzeichnet) steht unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 und kann unter deren Bedingungen kostenlos und frei verwendet, verändert und weitergegeben werden. Diese Lizenz gilt nicht für verwendete Logos. Urheber im Sinne der Lizenz sind die QUA-LiS NRW, das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, die DeutC:\Users\Rinke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Clipboard\HistoryData\{ADD39281-D4B8-4165-9E97-EE6B7C8E2149}\{2FA2D8F8-4E0B-4143-B9DD-6028460FA3DF}\ResourceMap\{3E7B8D4C-6384-4F4D-BF0F-A414D2E46DBF}sche Kinder- und Jugendstiftung und die Stiftung Mercator.